## CalendarioProyecto
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE |  | Integrantes: Alan Juarez Pacas, Giovanni Daniel Ruiz Tinoco, Amairanni Ivette Márquez Márquez, Omar Barrera Vázquez y Jesús David Esparza Cabrera
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | Equipo: Alfamaravilla escuadrón lobo
Inte |  | Inicio del proyecto: |  | 2019-09-21
La Semana para mostrar en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la Semana para mostrar en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. |  | Semana para mostrar: |  | 3 |  |  | 2019-09-30 | [6 empty] | 2019-10-07 | [6 empty] | 2019-10-14 | [6 empty] | 2019-10-21 | [6 empty] | 2019-10-28 | [6 empty] | 2019-11-04 | [6 empty] | 2019-11-11 | [6 empty] | 2019-11-18
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2019-09-30 to 2019-11-24
MATERIALES | TAREA | ASIGNADO | PROGRESO | INICIO | FIN | DÍAS | time axis 2019-09-30 to 2019-11-24
No elimine esta fila. Esta fila está oculta para conservar una fórmula que se usa para resaltar el día actual dentro de la programación del proyecto.
Construcción de la base
Concreto, aluminio, piezas de hierro y Raspberry B+. | Conseguir los materiales para realizar la base | Jesús David Esparza Cabrera | 20% | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 4
| Realización de la base | Giovanni Daniel Ruíz Tinoco | 0% | 2019-10-04 | 2019-10-16 | 13 | bar: 2019-10-04 to 2019-10-16
Se van a necesitar pernos, engranajes, motores | Anclaje
La Raspberry B+, una tarjeta inteligente y bandas. | Ensamblado de piezas y colocación de motores | Amairanni Ivette Márquez Márquez | 0% | 2019-10-16 | 2019-10-20 | 5
|  | Omar Barrera Vázquez | 0% | 2019-10-20 | 2019-10-25 | 6
Rasphberry B+, computadora,cables. | Programación
| Diseñar el servidor web | Alan Juárez Pacas |  | 2019-10-25 | 2019-11-02 | 9
| Creación y diseño de la app | Giovanni Ruíz Tinoco y Amairanni Ivette Márquez Márquez |  | 2019-11-03 | 2019-11-10 | 8
El armado de proyecto. | Montaje
| Conectar todos los elementos electrónicos | Omar Barrera Vázquez y Alan Juárez Pacas |  | 2019-11-11 | 2019-11-17 | 7
| Realización de pruebas y evaluación del proyecto | Jesús David Esparza Cabrera |  | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 8
Esta es una fila vacía.
Esta fila indica el final de la programación del proyecto. NO escriba nada en esta fila. Inserte nuevas filas encima de ésta para continuar creando la programación del proyecto. | Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

## Acerca de
GRÁFICO GANTT SIMPLE de Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
Información sobre esta plantilla
Esta plantilla proporciona una forma sencilla de crear un diagrama de Gantt para ayudarle a visualizar su proyecto y realizar un seguimiento de este. Simplemente escriba sus tareas y fechas de inicio y finalización, no necesita fórmulas. Las barras del gráfico de Gantt representan la duración de la tarea y se muestran con formato condicional. Para insertar nuevas tareas, inserte filas nuevas.
Guía para lectores de pantalla
Hay dos hojas de cálculo en este libro. ProjectSchedule Acerca de Las instrucciones de las hojas de cálculo se encuentran en la columna A de cada hoja, a partir de la celda A1. Están escritas con texto oculto. Cada paso le guiará a través de la información de esa fila. Los pasos posteriores continúan en la celda A2, A3, y así sucesivamente, a menos que se indique de forma explícita. Por ejemplo, el texto de una instrucción podría ser “Vaya a la celda A6” para continuar con el siguiente paso. Este texto oculto no se imprimirá. Para quitar las instrucciones de la hoja de cálculo, es suficiente con eliminar la columna A.
Ayuda adicional
Haga clic en el vínculo siguiente para visitar vertex42.com y obtener más información sobre cómo usar esta plantilla, como la forma de calcular los días laborales, crear dependencias de tareas, cambiar los colores de las barras, agregar una barra de desplazamiento para que sea más fácil cambiar la semana que se muestra, ampliar el intervalo de fechas que se muestran en el gráfico, etcétera.
Cómo usar el gráfico de Gantt simple
Más plantillas de administración de proyectos
Visite Vertex42.com para descargar otras plantillas de administración de proyectos, como distintas programaciones de proyectos, diagramas de Gantt, listas de tareas, etcétera.
Plantillas de administración de proyectos
Información sobre Vertex42
Vertex42.com ofrece más de 300 plantillas de hojas de cálculo de diseño profesional para empresas, hogares y centros educativos (la mayoría se puede descargar de forma gratuita). Su colección incluye una amplia variedad de calendarios, planificadores y programaciones, así como hojas de cálculo para las finanzas personales: para la administración de presupuestos, la reducción de deudas y la amortización de préstamos.
Las empresas encontrarán plantillas de facturas, partes de horas, informes financieros, planificación de proyectos y plantillas para hacer un seguimiento del inventario. Los profesores y los estudiantes encontrarán recursos como programaciones de clases, libros de calificaciones y hojas de asistencia. Organice su vida familiar con planificadores de comidas, listas y registros de ejercicio. Cada plantilla ha sido cuidadosamente diseñada, perfeccionada y mejorada a lo largo del tiempo gracias a los comentarios de miles de usuarios.